## Alugue seu carro
Módulo do Projeto | ID | Funcionalidade | História do Usuário | Prioridade | Estimativa
Alugue seu Carro | ID1 | Buscar locadora de veículos | Eu como usuário, devo buscar opções de locadoras de veículos para que possa ver qual é mais viavel para mim | 1 | 120
Alugue seu Carro | ID2 | Verificar mapa | Eu como usuário, posso verificar a localizaçao no mapa da locadora mais adequada à minha necessidade | 1 | 192
Alugue seu Carro | ID3 | Verificar valores | Eu como usuário, devo verificar as faixas de valores de cada locadora para ver a mais adequada ao meu perfil | 1 | 72
Alugue seu Carro | ID4 | Verificar recomendações | Eu como usuário, quero verificar as recomendações de outros viajantes para decidir a mais adequada ao meu perfil | 1 | 72
Alugue seu Carro | ID5 | Verificar trajeto | Eu como usuário, posso verificar os acessos da locadora escolhida para poder programar o meu intinerário | 2 | 192
Alugue seu Carro | ID6 | Tipos de veículos | Eu como usuário, quero ver os tipos de veículos disponíveis para locação para escolher o que mais me agrada | 2 | 64
Alugue seu Carro | ID7 | Resumo Locadora | Eu como usuário, quero ter acesso a um breve resumo da locadora para verificar se é o adequada ao meu perfil | 2 | 64
Alugue seu Carro | ID8 | Verificar Imagem | Eu como usuário, posso observar as imagens da locadora para verificar se esta adequada ao meu perfil | 3 | 72
Alugue seu Carro | ID9 | Link Oficial | Eu como usuário, quero ter acesso ao link oficial da locadora para que possa efetivar a reserva. | 3 | 64
Alugue seu Carro | ID10 | Inserir recomendações | Eu como usuário, posso inserir recomendações para que outros usuários tenham acesso | 3 | 64

## História
Módulo do Projeto | ID | Funcionalidade | História do Usuário | Prioridade | Estimativa
História | ID1 | Buscar pontos históricos | Eu como usuário, quero buscar a pontos históricos de uma determinada região | 1 | 160
História | ID2 | Visualizar imagens | Eu como usuário, quero visualizar imagens dos pontos históricos da região | 1 | 120
História | ID3 | Verificar recomendações | Eu como usuário, posso verificar as recomendações de outros viajantes para decidir qual ponto histórico visitar | 1 | 64
História | ID4 | Resumo | Eu como usuário, quero visualizar um breve resumo do ponto histórico | 1 | 80
História | ID5 | Verificar mapa | Eu como usuário, quero ver no mapa demais pontos históricos próximo ao ponto histórico escolhido, para planejar meu itinerário | 2 | 192
História | ID6 | Dias de funcionamento | Eu como usuário, quero ver os horários de funcionamento, para não correr o risco de ir num dia em que esta fechado | 2 | 64
História | ID7 | Melhores dias | Eu como usuário, quero uma recomendação dos mehores dias para visitação, para que possa aproveitar mais o passeio | 2 | 64
História | ID8 | Horário | Eu como usuário, quero saber o horário de funcionamento da atração, para que possa planejar a minha visita | 2 | 64
História | ID9 | Tempo médio | Eu como usuário, quero uma previsão de tempo médio de visitação, para que possa planejar a minha visita | 3 | 64
História | ID10 | Valor | Eu como usuário, quero saber qual o custo para visitar o ponto histórico | 3 | 64
História | ID11 | link | Eu como usuário, quero ter acesso ao link oficial do ponto histórico | 3 | 64
História | ID12 | Insirir recomendação | Eu como usuário, posso insirir recomendações para que outros viajantes tenham acesso | 3 | 80

## Dicas Úteis
Módulo do Projeto | ID | Funcionalidade | História do Usuário | Prioridade | Estimativa
Dicas Úteis | ID1 | Quando ir | Eu como usuário, quero saber a melhor época do ano para visitar local escolhido, para poder planejar a minha viagem | 1 | 120
Dicas Úteis | ID2 | Temperatura média | Eu como usuário, quero saber a temperatua média do lugar escolhido para poder planejar a minha mala | 1 | 60
Dicas Úteis | ID3 | Fuso horário | Eu como usuário, quero saber a diferença de horário do lugar escolhido para a minha origem para que possa comunicar meus amigos e familiares | 1 | 160
Dicas Úteis | ID4 | Tempo médio | Eu como usurário, quero saber qual o tempo médio de visita para poder programar a minha viagem | 1 | 60
Dicas Úteis | ID5 | Idioma | Eu como usuário, quero saber qual o idioma do lugar escolhido para ver se não vou passar apuros com a lingua | 1 | 60
Dicas Úteis | ID6 | Voltagem | Eu como usuário, quero saber qual a voltagem do lugar escolhido para poder levar meus aparelhos elétricos | 2 | 60
Dicas Úteis | ID7 | Tomada | Eu como usuário, quero saber o padrão de tomada do lugar escolhido para ver se não vou precisar levar adaptador | 2 | 60
Dicas Úteis | ID8 | Moeda | Eu como usuário, quero saber qual a moeda oficial do lugar escolhido para saber se vou precisar fazer câmbio | 2 | 120
Dicas Úteis | ID9 | Câmbio | Eu como usuário, quer ter uma noção de câmbio da moeda do lugar escolhido para a minha moeda de origem para poder estimar o custo da viagem | 2 | 160
Dicas Úteis | ID10 | Documentos Necessários | Eu como usuário, quero a relação de documentos obrigatórios para visitar o lugar escolhido para não ser barrado por falta de um documento (passaport, visto etc) | 2 | 60
Dicas Úteis | ID11 | Bagagem | Eu como usuário, quero saber se têm restrição de bagagem, para que possa planejar as minhas malas | 3 | 60
Dicas Úteis | ID12 | Locomoção | Eu como usuário, quero saber quais são as opções de locomoção no lugar escolhido para planejar a minha visita | 3 | 60
Dicas Úteis | ID13 | Vacinas | Eu como usuário, quero saber quais são as vacinas obrigatórias para visitar o lugar escolhido, para que possa toma-las antes de viajar. | 3 | 60

## Cultura
Módulo do Projeto | ID | Funcionalidade | História do Usuário | Prioridade | Estimativa
Cultura | ID1 | Museus | Eu como usuário, quero saber a quantidade de Museus da região, para poder planejar a visitação | 1 | 80
Cultura | ID2 | Teatros | Eu como usuário, quero saber a quantidade de Teatros da região, para ver quais serão minhas opções de peças | 1 | 80
Cultura | ID3 | Salas de Cinema | Eu como usuário, quero saber a quantitade de salas de cinema da região, para ver a diversidade da região | 1 | 80
Cultura | ID4 | Centros Culturais | Eu como usuário, querso saber a quantidade de centros culturais da região, para que possa programar minhas visitas | 1 | 80
Cultura | ID5 | Valor | Eu como usuário, quero saber o valor do local escolhido, para saber o quanto levar | 2 | 60
Cultura | ID6 | Gratuidade | Eu como usuário, quero ser informado se existe algum dia da semana que a atração seja gratuita, para veirificar a possibilidade de visitar nesse dia | 2 | 60
Cultura | ID7 | Imagem | Eu como usuário, posso observar a imagem da atração para verificar se realmente vou visita-la | 2 | 120
Cultura | ID8 | Descrição | Eu como usuário, quero ter acesso a uma breve descrição da atração para ver se a mesma corresponde ao meu perfil | 2 | 60
Cultura | ID9 | Verificar Mapa | Eu como usuário, posso verificar a localização no mapa da atração para planejar o meu itinerário | 3 | 192
Cultura | ID10 | Dias de funcionamento | Eu como usuário, quero ver os horários de funcionamento, para não correr o risco de ir num dia em que esta fechado | 3 | 60
Cultura | ID11 | Melhores dias | Eu como usuário, quero uma recomendação dos mehores dias para visitação, para que possa aproveitar mais o passeio | 3 | 60
Cultura | ID12 | Horário | Eu como usuário, quero saber o horário de funcionamento da atração, para que possa planejar a minha visita | 4 | 60
Cultura | ID13 | Tempo médio | Eu como usuário, quero uma previsão de tempo médio de visitação, para que possa planejar a minha visita | 4 | 60
Cultura | ID14 | link | Eu como usuário, quero ter acesso ao link oficial do ponto histórico | 4 | 60
Cultura | ID15 | Recomendações | Eu como usuário, posso verificar as recomendações de outros visitantes para decidir se realmente a atração é adequada ao meu perfil | 4 | 80
Cultura | ID16 | Inserir recomendação | Eu como usuário, quero insirir recomendações para que outros visitantes possam visualizar. | 4 | 80

## Ernesto
Módulo do projeto | ID | Funcionalidade | História de usuário | Prioridade | Estimativa
Aluguel de carro | ID1 | Buscar locadora | Eu, como usuário, devo buscar locadoras para escolher a mais adequada à minha necessidade. | 1 | 256
Aluguel de carro | ID2 | Avaliar locadora | Eu, como usuário, posso avaliar a locadora para que outros viajantes tenham acesso. | 1 | 64
Aluguel de carro | ID3 | Verificar mapa | Eu, como usuário, posso verificar a localização no mapa das locadoras para escolher a mais próxima da minha acomodação. | 1 | 192
Aluguel de carro | ID4 | Verificar categorias | Eu, como usuário, posso verificar os tipos de carros disponíveis para escolher o mais adequado à minha necessidade. | 2 | 80
Aluguel de carro | ID5 | Acessar site | Eu, como usuário, posso acessar o site oficial da locadora para obter mais informações. | 2 | 64
Aluguel de carro | ID6 | Inserir recomendações | Eu, como usuário, posso inserir recomendações para que outros viajantes tenham acesso. | 2 | 72
Aluguel de carro | ID7 | Verificar imagem | Eu, como usuário, posso observar a imagem da locadora para verificar se está adequada às minhas necessidades. | 3 | 64
Aluguel de carro | ID8 | Verificar recomendações | Eu, como usuário, posso verificar as recomendações de outros viajantes para decidir a escolha mais adequada ao meu perfil. | 3 | 80
Módulo do projeto | ID | Funcionalidade | História de usuário | Prioridade | Estimativa
Gastronomia | ID1 | Buscar restaurante | Eu, como usuário, devo buscar restaurantes para escolher o mais adequado à minha necessidade. | 1 | 256
Gastronomia | ID2 | Verificar mapa | Eu, como usuário, posso verificar a localização no mapa dos restaurantes para escolher o mais próxima da minha acomodação. | 1 | 192
Gastronomia | ID3 | Avaliar restaurante | Eu, como usuário, posso avaliar o restaurante para que outros viajantes tenham acesso. | 1 | 64
Gastronomia | ID4 | Verificar estacionamento | Eu, como usuário, posso verificar se o restaurante tem estacionamento próprio para uma maior segurança. | 2 | 80
Gastronomia | ID5 | Acessar site | Eu, como usuário, posso acessar o site oficial do restaurante para obter mais informações. | 2 | 64
Gastronomia | ID6 | Consultar categoria | Eu, como usuário, posso obter informações sobre região, indicador de preço e tipo de cozinha para escolher o mais adequado às minhas necessidades. | 2 | 80
Gastronomia | ID7 | Inserir recomendações | Eu, como usuário, posso inserir recomendações para que outros viajantes tenham acesso. | 2 | 72
Gastronomia | ID8 | Verificar Horário | Eu, como usuário, posso verificar o horário de funcionamento para não correr risco de ir quando está fechado. | 3 | 64
Gastronomia | ID9 | Verificar imagem | Eu, como usuário, posso observar a imagem do restaurante para verificar se está adequada às minhas necessidades. | 3 | 64
Gastronomia | ID10 | Verificar recomendações | Eu, como usuário, posso verificar as recomendações de outros viajantes para decidir a escolha mais adequada ao meu perfil. | 3 | 80
Módulo do projeto | ID | Funcionalidade | História de usuário | Prioridade | Estimativa
Vida Noturna | ID1 | Buscar local | Eu, como usuário, devo buscar locais para escolher o mais próximo a minha acomodação. | 1 | 256
Vida Noturna | ID2 | Verificar mapa | Eu, como usuário, posso verificar a localização no mapa dos locais para escolher a mais próxima da minha acomodação. | 1 | 192
Vida Noturna | ID3 | Avaliar local | Eu, como usuário, posso avaliar o local para que outros viajantes tenham acesso. | 1 | 64
Vida Noturna | ID4 | Verificar preço | Eu, como usuário, posso verificar os preços aplicados para escolher o que melhor se adequa ao meu orçamento. | 2 | 80
Vida Noturna | ID5 | Acessar site | Eu, como usuário, posso acessar o site oficial do local para obter mais informações. | 2 | 64
Vida Noturna | ID6 | Consultar melhor dia | Eu, como usuário, posso consultar o melhor dia para visitação para obter a melhor experiência. | 2 | 72
Vida Noturna | ID7 | Escolher horário | Eu, como usuário, posso ver o horário de maior procura para fugir dos horários muito movimentados. | 2 | 64
Vida Noturna | ID8 | Consultar horário | Eu, como usuário, posso ver o horário de funcionamento para não correr risco de ir quando está fechado. | 3 | 64
Vida Noturna | ID9 | Inserir recomendações | Eu, como usuário, posso inserir recomendações para que outros viajantes tenham acesso. | 3 | 72
Vida Noturna | ID10 | Verificar imagem | Eu, como usuário, posso observar a imagem do local para verificar se está adequado às minhas necessidades. | 3 | 64
Vida Noturna | ID11 | Verificar recomendações | Eu, como usuário, posso verificar as recomendações de outros viajantes para decidir a escolha mais adequada ao meu perfil. | 3 | 80

## Leonardo
GASTRONOMIA
Modelo do Projeto | ID | Funcionalidade | História de Usuário | Prioridade | Estimativa
Gastronomia | ID1 | Verificar Tipo de Cozinha | Eu como usuário posso verificar o tipo de culinária do local | 1 | 160
Gastronomia | ID2 | Verificar Localização | Eu como usuário posso verificar a localização no mapa para saber a distância da minha residência até o local | 1 | 120
Gastronomia | ID3 | Verificar Como chegar | Eu como usuário posso escolher o melhor trajeto da minha residência até o local | 1 | 192
Gastronomia | ID4 | Verificar Horário de Funcionamento | Eu como usuário posso verificar o horário de funcionamento do local para que possa programar minha locomoção | 2 | 84
Gastronomia | ID5 | Verificar Avaliação | Eu como usuário posso verificar as avaliações de outros usuários para saber se o local se adequa ao meu perfil | 2 | 90
Gastronomia | ID6 | Verificar Valores | Eu como usuário posso verificar os valores do produtos no cardápio para decidir se é adequado ou não | 2 | 80
Gastronomia | ID7 | Avaliar Local | Eu como usuário posso avaliar o local para que outros usuários tenham acesso | 2 | 84 | .
Gastronomia | ID8 | Estacionamento | Eu como usuário posso verificar se há ou não estacionamento no local | 3 | 72
Gastronomia | ID9 | Link de acesso ao site oficial | Eu como usuário posso ter acesso ao site do local para maiores informações | 3 | 64
PARQUES
Modelo do Projeto | ID | Funcionalidade | História de Usuário | Prioridade | Estimativa
Parques | ID1 | Verificar Localização | Eu como usuário posso verificar a localização no mapa para saber a distância da minha residência até o local | 1 | 256
Parques | ID2 | Verificar Como chegar | Eu como usuário posso escolher o melhor trajeto da minha residência até o local | 1 | 224
Parques | ID3 | Verificar Horário de funcionamento | Eu como usuário posso verificar o horário de funcionamento do local para que possa programar minha locomoção | 2 | 160
Parques | ID4 | Avaliar Local | Eu como usuário posso avaliar o local para que outros usuários tenham acesso | 2 | 120
Parques | ID5 | Verificar Avaliação | Eu como usuário posso verificar as avaliações de outros usuários para saber se o local se adequa ao meu perfil | 3 | 100
Parques | ID6 | Link de acesso ao site oficial | Eu como usuário posso ter acesso ao site do local para maiores informações | 3 | 100
VIDA NOTURNA
Modelo do Projeto | ID | Funcionalidade | História de Usuário | Prioridade | Estimativa
Vida Noturna | ID1 | Verificar Localização | Eu como usuário posso verificar a localização no mapa para saber a distância da minha residência até o local | 1 | 120
Vida Noturna | ID2 | Verificar Como chegar | Eu como usuário posso escolher o melhor trajeto da minha residência até o local | 1 | 192
Vida Noturna | ID3 | Verificar Horário de Funcionamento | Eu como usuário posso verificar o horário de funcionamento do local para que possa programar minha locomoção | 1 | 84
Vida Noturna | ID4 | Verificar Melhor Dia Para Visitação | Eu como usuário posso verificar o melhor dia para a visitação para poder me programar melhor | 2 | 80
Vida Noturna | ID5 | Verificar Horário de Maior Procura | Eu como usuário posso verificar o melhor horário para visitação para evitar filas | 2 | 160
Vida Noturna | ID6 | Verificar Valores | Eu como usuário posso verificar os valores do ingresso\entrada do local para a escolha mais adequada | 2 | 100
Vida Noturna | ID7 | Avaliar Local | Eu como usuário posso avaliar o local para que outros usuários tenham acesso | 2 | 72
Vida Noturna | ID8 | Verificar Avaliação | Eu como usuário posso verificar as avaliações de outros usuários para saber se o local se adequa ao meu perfil | 3 | 80
Vida Noturna | ID9 | Link de acesso ao site oficial | Eu como usuário posso ter acesso ao site do local para maiores informações | 3 | 64