## Planilha1
Módulo do projeto | ID | Funcionalidade | História de usuário | Prioridade | Estimativa
Gastronomia | ID1 | Verificar Tipo de Culinária | Eu, como usuário, devo escolher o tipo de culinária | 1 | 100 | 240 horas por Sprint
Gastronomia | ID2 | Verificar imagem | Eu, como usuário, posso observar a imagem do restaurante para verificar se está adequada às minhas necessidades. | 1 | 60 | 3 programadores
Gastronomia | ID3 | Verificar uma descrição | Eu, como usuário, quero ler uma breve descrição do restaurante para ver se é o que estou procurando | 1 | 60 | 8 horas por dia
Gastronomia | ID4 | Verificar Horário | Eu, como usuário, posso verificar o horário de funcionamento para não correr risco de ir quando está fechado. | 1 | 20 | 10 dias, 2 semanas
Gastronomia | ID5 | Verificar localização | Eu, como usuário, devo buscar restaurantes para escolher o mais viavel para minha localização | 2 | 60
Gastronomia | ID6 | Verificar Como chegar | Eu, como usuário, quero ver como chegar da minha localização ao restaurante | 2 | 100
Gastronomia | ID7 | Verificar estacionamento | Eu, como usuário, posso verificar se o restaurante tem estacionamento próprio | 2 | 40
Gastronomia | ID8 | Verificar Valores | Eu, como usuário, quero ver a faixa de valores para programar o gasto | 2 | 20
Gastronomia | ID9 | Verificar os contatos | Eu, como usuário, posso verificar os contatos do hotel para caso precise entrar em contato | 2 | 20
Gastronomia | ID10 | Verificar recomendações | Eu, como usuário, posso verificar as recomendações de outros viajantes para decidir a escolha mais adequada ao meu perfil. | 3 | 40
Gastronomia | ID11 | Acessar Site | Eu, como usuário, posso acessar o site oficial do restaurante para obter mais informações. | 3 | 20
Gastronomia | ID12 | Verificar imagens de pratos | Eu, como usuário, quero ver fotos de alguns pratos para ver se realmente me agrada | 3 | 20
Gastronomia | ID13 | Inserir recomendações | Eu, como usuário, posso inserir recomendações para que outros viajantes tenham acesso. | 3 | 80
Gastronomia | ID14 | Avaliar restaurante | Eu, como usuário, posso avaliar o restaurante para que próximos usuários possam ver. | 3 | 80